## Guide
HƯỚNG DẪN CHUNG
Sheet Report
- Tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra theo từng tình huống, mỗi tình huống tương ứng với 1 Sheet Scenario-1
- Mỗi tình huống kiểm tra là 1 luồng xử lý từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc một tình huống nghiệp vụ cụ thể
Tiền điều kiện: Điều kiện cần phải có trước khi thực hiện Tình huống
Mã tình huống (Scenario ID): Mã tình huống kiểm tra
Tên tình huống (Test Scenario) : Mô tả tên tình huống kiểm tra
Sheet Evidence
Liệt kê các bằng chứng để chứng minh kết quả kiểm tra (Nếu cần)
Sheet Scenario-1 (Tình huống kiểm tra)
Mô tả chi tiết kịch bản kiểm tra cho từng tình huống (Cần kiểm tra như thế nào) .
| Tên Sheet | - Tên của Sheet tương ứng với cột Mã tình huống (Scenario ID ) trong Sheet MainList, đặt theo Quy tắc: <Mã của Quy trình nghiệp vụ/ hoặc Chức năng cần kiểm tra>_<Số thứ tự tăng dần từ 01>
Thông tin chung
| Tiền điều kiện | - Mô tả điều kiện cần phải có trước khi thực hiện tình huống này
- Trường hợp cần phải thực hiện một tình huống nào đó trước khi thực hiện tình huống này thì để mã của tình huống trước vào đây
- Nếu không có điều kiện tiên quyết thì để là 'Không có'
| Tình huống | Điền theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Tên tình huống>.
- Mã tình huống: Lấy theo tên Sheet Tình huống
- Tên Tình huống: Mô tả tên tình huống kiểm tra. Mỗi tình huống là 1 luồng xử lý từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc một tình huống nghiệp vụ cụ thể
Kịch bản kiểm thử
| Mã trường hợp (Case ID) | Mã số các trường hợp kiểm tra đánh theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Số thứ tự tăng dần từ 1>
| Mục đích kiểm tra | Mục đích tương ứng với từng trường hợp cần kiểm tra
| Vai trò (Role) | Nhập tên vai trò (Role) thực hiện kiểm tra
| Chức năng/Bảng | Điền Mã hoặc Tên của chức năng/ Màn hình/ Bảng dữ liệu được kiểm tra
| Các bước thực hiện | Mô tả các bước cần thực hiện và dữ liệu nhập vào để kiểm tra
| Kết quả mong muốn | Kết quả mong muốn có được ứng với điều kiện đầu vào đã nhập
Kết quả kiểm tra thực tế
| Dữ liệu kiểm tra thực tế | Mô tả dữ liệu nhập thực tế nhập khi kiểm tra
| Mô tả lỗi/ Mã lỗi Jira | - Điền mã lỗi trên Jira. Hoặc tóm tắt lỗi phát hiện
- Vẫn để nguyên thông tin lỗi sau khi đã được sửa để theo dõi
| Kết quả | Kết quả kiểm tra:
- Thành công: Nếu kết quả thực tế đúng như Kết quả mong muốn
- Lỗi: Nếu kết quả thực tế không đúng như Kết quả mong muốn
- Hủy bỏ: Nếu không thực hiện được vì lý do nào đó và được Trưởng nhóm chấp nhận bỏ qua
| Ngày hoàn thành | Điền ngày hoàn thành ứng với Kết quả = 'Thành công'

## CoverPage
KỊCH BẢN & BÁO CÁO KIỂM THỬ UAT HỆ THỐNG BI SOVIGAZ
SVG - HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH THU, CÔNG NỢ & KPI SOVIGAZ
Phiên bản: 2.0 (UAT)
Người lập: | Nguyễn Duy Mạnh
Chuyên viên Phân tích Dữ liệu / BI Developer
Người phê duyệt: | Hội đồng Đánh giá Dự án / Giảng viên hướng dẫn INDA
Project Manager / GVHD
LỊCH SỬ THAY ĐỔI
Ngày | Phiên bản | Người thực hiện | Mô tả
09/10/2026 | 2.0 | Nguyễn Duy Mạnh | Cập nhật bộ kịch bản kiểm thử UAT: tích hợp câu lệnh SQL đối soát, chuẩn hóa điều kiện tiên quyết và khắc phục công thức đếm ô trống

## MainList
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA
Nhấn Ctrl+Alt+F9 để cập nhật lại danh sách. Nhấn chuột vào Tên tình huống trong danh sách để mở Sheet Tình huống tương ứng
Thống kê theo Trường hợp kiểm thử (Test Case)
Điều kiện tiên quyết | Mã tình huống (Scenario ID) | Tên tình huống (Test Scenario) | Tổng số | Cần kiểm tra | Chưa kiểm tra | Thành công | Lỗi | Hủy bỏ | % Thực hiện | % Thành công
| Tổng số |  | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 100% | 100%
Không có | UAT_DT_01 | Kiểm thử Báo cáo Tổng quan Doanh thu | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100%
UAT_DT_01 | UAT_DTCT_02 | Kiểm thử Báo cáo Doanh thu Chi tiết | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100%
UAT_DTCT_02 | UAT_CN_03 | Kiểm thử Báo cáo Quản lý Công nợ | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100%
UAT_CN_03 | UAT_KPI_04 | Kiểm thử Báo cáo Tổng quan KPI (A3) | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100%
UAT_KPI_04 | UAT_KPICT_05 | Kiểm thử Báo cáo KPI Chi tiết & Sức khỏe tài chính | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100%
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC LỖI PHÁT SINH
|  |  | STT | Trạng thái lỗi | Số lượng | Ghi chú
|  |  | 1 | Open | 0
|  |  | 2 | Resolved | 0
|  |  | 3 | Reopen | 0
|  |  | 4 | Closed | 0
|  |  | 5 | Cancel | 0

## UAT_DT_01
| KỊCH BẢN KIỂM TRA |  |  |  | Trọng yếu (x) | 5 |  | có 1 dữ liệu thôi, dễ tiếp cập. nó là 1 ms hoặc 1 bảng trong data thôi nên dễ tra cứu. nó xuyên suốt db.
Tiền điều kiện | Không có |  |  |  | Chưa kiểm tra | 0
Tình huống | UAT_DT_01.Kiểm thử Báo cáo Tổng quan Doanh thu |  |  |  | Thành công | 15
Cán bộ kiểm tra | Nguyễn Duy Mạnh |  |  |  | Lỗi | 0
Đơn vị | INDA - Sovigaz Project Team |  |  |  | Hủy bỏ | 0
Kịch bản kiểm thử | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
Mã trường hợp (Case ID) | Mục đích kiểm tra | Vai trò (Role) | Chức năng/Bảng | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm tra | Mô tả lỗi/ Mã lỗi Jira | Kết quả | Ngày hoàn thành | Trọng yếu (x)
Mã số các trường hợp kiểm tra đánh theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Số thứ tự tăng dần từ 1> | Mỗi tình huống có thể có nhiều trường hợp cần kiểm tra dựa theo các luồng dữ liệu khác nhau | Nhập tên vai trò (Role) thực hiện kiểm tra | Điền theo Quy tắc: <Hệ thống>/ <Chức năng hoặc Bảng dữ liệu> được sử dụng để kiểm tra | Mô tả các bước cần thực hiện, danh sách các trường bắt buộc phải nhập và giá trị tương ứng cần nhập của từng trường, . . . | Kết quả mong muốn có được ứng với điều kiện đầu vào đã nhập bao gồm: Hệ thống hiển thị thông báo gì, giá trị đầu ra của các trường dữ liệu, . . . | Mô tả dữ liệu nhập thực tế khi kiểm tra | - Điền Mã lỗi trên Jira. Hoặc tóm tắt lỗi phát hiện - Vẫn để nguyên thông tin lỗi sau khi đã được sửa để theo dõi | Kết quả kiểm tra: - Thành công - Lỗi - Hủy bỏ | Điền ngày hoàn thành ứng với Kết quả = Thành công | Đánh dấu 'X' nếu là trường hợp cần phải Thành công mới được Golive
[PHẦN 1] Kiểm tra các Thẻ chỉ số KPI Cards (Doanh thu, Thuế, Đơn hàng, AOV)
UAT_DT_01.1 | Kiểm tra Thẻ Doanh thu thực tế (thuần) | Tester | Báo cáo Doanh thu / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ReceiptAmount) - SUM(VATAmount) AS DT_ThucTe FROM Datamart.DM_RevenueBySaleLedger; Đối chiếu số tiền trả về với Thẻ Card Doanh thu thực tế trên Power BI. | Hiển thị đúng 1.111bn (1.110.940.457.265 VND) | DM_RevenueBySaleLedger: 1.110.940.457.265 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_DT_01.2 | Kiểm tra Thẻ Thuế VAT đầu ra | Tester | Báo cáo Doanh thu / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(VATAmount) AS ThueVAT FROM Datamart.DM_RevenueBySaleLedger; Đối chiếu số tiền với Thẻ Card Thuế VAT trên Power BI. | Hiển thị đúng 102bn (102.260.497.950 VND) | DM_RevenueBySaleLedger: 102.260.497.950 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_DT_01.3 | Kiểm tra Thẻ Doanh thu trước thuế (gồm thuế) | Tester | Báo cáo Doanh thu / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ReceiptAmount) AS DoanhThuGomThue FROM Datamart.DM_RevenueBySaleLedger; Đối chiếu với Thẻ Card Doanh thu trước thuế trên Power BI. | Hiển thị đúng 1213bn (1.213.200.955.215 VND) | DM_RevenueBySaleLedger: 1.213.200.955.215 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_DT_01.4 | Kiểm tra Thẻ Tổng đơn hàng | Tester | Báo cáo Doanh thu / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT COUNT(DISTINCT InvNo) AS TongDonHang FROM Datamart.DM_RevenueBySaleLedger; Đối chiếu số lượng đơn hàng với Thẻ Card Tổng đơn hàng. | Hiển thị đúng 22,90K (22.895 đơn hàng) | DM_RevenueBySaleLedger: 22.895 đơn hàng |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_DT_01.5 | Kiểm tra Thẻ Giá trị TB đơn hàng (AOV) | Tester | Báo cáo Doanh thu / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT (SUM(ReceiptAmount) - SUM(VATAmount)) / COUNT(DISTINCT InvNo) AS AOV FROM Datamart.DM_RevenueBySaleLedger; Đối chiếu với Thẻ Card Giá trị TB đơn hàng. | Hiển thị đúng 48,52M (48.523.278 VND/đơn) | Doanh thu thuần chia Tổng đơn hàng = 48.523.278 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
[PHẦN 2] Kiểm tra các Biểu đồ phân tích (Xu hướng 12 tháng, Nhóm hàng, Nhóm KH, Xí nghiệp)
UAT_DT_01.6 | Kiểm tra Biểu đồ Doanh thu và số đơn hàng 12 tháng | Tester | Báo cáo Doanh thu / Line & Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT d.Month, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) AS DT, COUNT(DISTINCT s.InvNo) AS DonHang FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Date d ON s.PostedDate = d.Date GROUP BY d.Month ORDER BY d.Month; Đối chiếu từng tháng trên biểu đồ. | Biểu đồ thể hiện đủ 12 tháng, xu hướng khớp SQL, tổng doanh thu 12 tháng đạt 1.110,9 tỷ | Group by Dim_Date[Month]: Tháng 1 đến Tháng 12 |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.7 | Kiểm tra Biểu đồ Doanh thu theo nhóm vật tư/hàng hóa | Tester | Báo cáo Doanh thu / Clustered Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT t.InventoryItemTypeName, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) AS DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Products p ON s.InventoryItemCode_New = p.InventoryItemCode_New JOIN Dim_InventoryItemType t ON p.InventoryItemType = t.InventoryItemType GROUP BY t.InventoryItemTypeName; Đối chiếu 4 cột nhóm vật tư. | Cơ cấu đúng: Thành phẩm chiếm đa số (~1.04T), Vật tư HH (~0.04T), Dịch vụ, Chiết khấu | Dim_InventoryItemType kết nối Dim_Products |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.8 | Kiểm tra Biểu đồ Doanh thu theo từng tháng của nhóm KH | Tester | Báo cáo Doanh thu / Stacked Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT d.Month, c.Excel_Customer_Category, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) AS DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode JOIN Dim_Date d ON s.PostedDate = d.Date GROUP BY d.Month, c.Excel_Customer_Category; Đối chiếu cơ cấu cột chồng. | Phân tầng màu sắc rõ ràng, thể hiện đúng tỷ trọng đóng góp của từng nhóm KH qua các tháng | Dim_Customer[Excel_Customer_Category] qua 12 tháng |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.9 | Kiểm tra Biểu đồ Donut Doanh thu theo nhóm khách hàng | Tester | Báo cáo Doanh thu / Donut Chart | Chạy truy vấn SQL: SELECT c.Excel_Customer_Category, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) AS DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode GROUP BY c.Excel_Customer_Category; Đối chiếu tỷ trọng Donut. | Hiển thị đúng tỷ trọng %: B_CTY/ĐL (~57%), A_BV/YTE (~18%), tổng cộng tròn 100% | Dim_Customer[Excel_Customer_Category] |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.10 | Kiểm tra Biểu đồ Doanh thu theo tháng của xí nghiệp | Tester | Báo cáo Doanh thu / Stacked Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT d.Month, st.StockName, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) AS DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode JOIN Dim_Stock st ON c.StockCode = st.StockCode JOIN Dim_Date d ON s.PostedDate = d.Date GROUP BY d.Month, st.StockName; Đối chiếu phân tầng xí nghiệp. | Cột chồng thể hiện rõ 9 xí nghiệp: Bình Dương, Biên Hòa, Cần Thơ, Hải Phòng... | Dim_Stock[StockName] qua 12 tháng |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.11 | Kiểm tra Biểu đồ Donut Doanh thu theo xí nghiệp | Tester | Báo cáo Doanh thu / Donut Chart | Chạy truy vấn SQL: SELECT st.StockName, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) AS DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode JOIN Dim_Stock st ON c.StockCode = st.StockCode GROUP BY st.StockName; Đối chiếu tỷ trọng Donut xí nghiệp. | Hiển thị chính xác tỷ trọng: Bình Dương ~41%, Biên Hòa ~27%, Cần Thơ ~9%... | Dim_Stock[StockName] |  | Thành công | 09/10/2026
[PHẦN 3] Kiểm tra Bộ lọc Slicers và Tương tác giao diện
UAT_DT_01.12 | Kiểm tra Slicer Năm (DIM_YEAR[VALUE]) | Tester | Báo cáo Doanh thu / Slicer | Chạy truy vấn SQL: SELECT DISTINCT YEAR(PostedDate) AS Nam FROM DM_RevenueBySaleLedger ORDER BY Nam; Chọn năm 2025 trên Slicer -> Đối chiếu doanh thu trên Cards và biểu đồ. | Số liệu lọc chính xác theo năm 2025. Chuyển sang All hiển thị toàn bộ 2022-2026 | DIM_YEAR: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, All |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.13 | Kiểm tra Slicer Nhóm khách hàng | Tester | Báo cáo Doanh thu / Slicer | Chạy truy vấn SQL: SELECT DISTINCT Excel_Customer_Category FROM Dim_Customer; Chọn nhóm A_BV/YTE trên Slicer -> Đối chiếu dữ liệu lọc. | Toàn bộ màn hình chỉ hiển thị doanh thu của các Bệnh viện/Cơ sở Y tế | Dim_Customer: A_BV/YTE |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.14 | Kiểm tra Slicer Tên khách hàng (Search Box) | Tester | Báo cáo Doanh thu / Slicer | Chạy truy vấn SQL: SELECT AccountObjectCode, AccountObjectName, SUM(ReceiptAmount - VATAmount) AS DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode WHERE c.AccountObjectName LIKE N'%Chợ Rẫy%' GROUP BY AccountObjectCode, AccountObjectName; Gõ tìm 'Bệnh viện Chợ Rẫy' trên Slicer. | Hiển thị chính xác doanh thu và số đơn hàng của riêng Bệnh viện Chợ Rẫy | Dim_Customer: Bệnh viện Chợ Rẫy |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DT_01.15 | Kiểm tra Slicer Tên xí nghiệp và Nút Reset bộ lọc | Tester | Báo cáo Doanh thu / Slicer | Chạy truy vấn SQL: SELECT SUM(ReceiptAmount - VATAmount) AS DT_BD FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode WHERE c.StockCode = 'BD'; Chọn xí nghiệp Bình Dương trên Slicer -> Kiểm tra doanh thu đạt ~455 tỷ -> Bấm Reset. | Khi lọc hiển thị đúng chi nhánh Bình Dương; khi bấm Reset toàn bộ slicer về mặc định All | Dim_Stock: Bình Dương -> Reset |  | Thành công | 09/10/2026

## UAT_DTCT_02
| KỊCH BẢN KIỂM TRA |  |  |  | Trọng yếu (x) | 0
Tiền điều kiện | Hoàn thành UAT_DT_01 |  |  |  | Chưa kiểm tra | 0
Tình huống | UAT_DTCT_02.Kiểm thử Báo cáo Doanh thu Chi tiết |  |  |  | Thành công | 7
Cán bộ kiểm tra | Nguyễn Duy Mạnh |  |  |  | Lỗi | 0
Đơn vị | INDA - Sovigaz Project Team |  |  |  | Hủy bỏ | 0
Kịch bản kiểm thử | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
Mã trường hợp (Case ID) | Mục đích kiểm tra | Vai trò (Role) | Chức năng/Bảng | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm tra | Mô tả lỗi/ Mã lỗi Jira | Kết quả | Ngày hoàn thành | Trọng yếu (x)
Mã số các trường hợp kiểm tra đánh theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Số thứ tự tăng dần từ 1> | Mỗi tình huống có thể có nhiều trường hợp cần kiểm tra dựa theo các luồng dữ liệu khác nhau | Nhập tên vai trò (Role) thực hiện kiểm tra | Điền theo Quy tắc: <Hệ thống>/ <Chức năng hoặc Bảng dữ liệu> được sử dụng để kiểm tra | Mô tả các bước cần thực hiện, danh sách các trường bắt buộc phải nhập và giá trị tương ứng cần nhập của từng trường, . . . | Kết quả mong muốn có được ứng với điều kiện đầu vào đã nhập bao gồm: Hệ thống hiển thị thông báo gì, giá trị đầu ra của các trường dữ liệu, . . . | Mô tả dữ liệu nhập thực tế khi kiểm tra | - Điền Mã lỗi trên Jira. Hoặc tóm tắt lỗi phát hiện - Vẫn để nguyên thông tin lỗi sau khi đã được sửa để theo dõi | Kết quả kiểm tra: - Thành công - Lỗi - Hủy bỏ | Điền ngày hoàn thành ứng với Kết quả = Thành công | Đánh dấu 'X' nếu là trường hợp cần phải Thành công mới được Golive
[PHẦN 1] Kiểm tra các Bảng dữ liệu chi tiết và Ma trận
UAT_DTCT_02.1 | Kiểm tra Bảng Chi tiết doanh thu theo mặt hàng | Tester | Báo cáo DT Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL: SELECT p.InventoryItemName, COUNT(DISTINCT s.InvNo) as SoDon, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Products p ON s.InventoryItemCode_New = p.InventoryItemCode_New GROUP BY p.InventoryItemName ORDER BY DT DESC; Đối chiếu dòng Total trên bảng. | Tổng dòng Total đạt 22.895 đơn hàng và 1.110.940.457.265 VND. Khớp tuyệt đối với trang tổng quan | Dim_Products, DM_RevenueBySaleLedger |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DTCT_02.2 | Kiểm tra tính năng Sort và Top sản phẩm bán chạy | Tester | Báo cáo DT Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL: SELECT TOP 10 p.InventoryItemName, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Products p ON s.InventoryItemCode_New = p.InventoryItemCode_New GROUP BY p.InventoryItemName ORDER BY DT DESC; Bấm sort giảm dần theo Doanh thu thực tế trên bảng Power BI. | Sản phẩm có doanh thu cao nhất (Oxy lỏng, Que hàn, Nito...) xếp trên cùng chính xác | Sort Doanh thu thực tế Descending |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DTCT_02.3 | Kiểm tra Bảng Chi tiết doanh thu theo khách hàng | Tester | Báo cáo DT Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL: SELECT c.AccountObjectName, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode GROUP BY c.AccountObjectName ORDER BY DT DESC; Đối chiếu danh sách khách hàng VIP. | Hiển thị danh sách khách hàng đầy đủ, tổng doanh thu khớp 1.110,9 tỷ | Dim_Customer, DM_RevenueBySaleLedger |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DTCT_02.4 | Kiểm tra Bảng Chi tiết hóa đơn chứng từ | Tester | Báo cáo DT Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL: SELECT c.AccountObjectName, p.InventoryItemName, SUM(s.MainQuantity) as Qty, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode JOIN Dim_Products p ON s.InventoryItemCode_New = p.InventoryItemCode_New GROUP BY c.AccountObjectName, p.InventoryItemName; Đối chiếu từng dòng chứng từ. | Khớp từng dòng chứng từ giao dịch thực tế, số lượng và doanh thu chuẩn xác | DM_RevenueBySaleLedger_new |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DTCT_02.5 | Kiểm tra Ma trận Doanh thu theo từng nhóm và sản phẩm | Tester | Báo cáo DT Chi tiết / Matrix | Chạy truy vấn SQL: SELECT st.StockName, c.Excel_Customer_Category, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode JOIN Dim_Stock st ON c.StockCode = st.StockCode GROUP BY st.StockName, c.Excel_Customer_Category; Đối chiếu ma trận chéo. | Tổng giá trị phân tích chéo khớp đúng 10.539.801.735 đ (theo bộ lọc mẫu) và khớp tổng các nhóm | Dim_Stock x Dim_Customer Category |  | Thành công | 09/10/2026
[PHẦN 2] Kiểm tra Bộ lọc Slicers và Tính toàn vẹn chứng từ
UAT_DTCT_02.6 | Kiểm tra lọc đồng thời nhiều tiêu chí trên trang chi tiết | Tester | Báo cáo DT Chi tiết / Slicers | Chạy truy vấn SQL kiểm chứng: SELECT s.InvNo, s.PostedDate, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode WHERE YEAR(s.PostedDate) = 2025 AND c.StockCode = 'BD' AND c.Excel_Customer_Category = 'A_BV/YTE' GROUP BY s.InvNo, s.PostedDate; Chọn Năm 2025 + Xí nghiệp Bình Dương + Nhóm A_BV/YTE trên giao diện. | Bảng chi tiết chỉ hiển thị các chứng từ bán hàng thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện | Slicers phối hợp |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_DTCT_02.7 | Kiểm tra tính duy nhất và không mất mát số hóa đơn (InvNo) | Tester | Báo cáo DT Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL kiểm tra trùng lặp: SELECT InvNo, COUNT(*) as SoDong FROM DM_RevenueBySaleLedger GROUP BY InvNo; Đối chiếu với DISTINCTCOUNT(InvNo) trên Power BI. | Không có hiện tượng duplicate hay thất thoát hóa đơn trong quá trình render (22.895 đơn) | DISTINCTCOUNT(InvNo) = 22.895 |  | Thành công | 09/10/2026

## UAT_CN_03
| KỊCH BẢN KIỂM TRA |  |  |  | Trọng yếu (x) | 4
Tiền điều kiện | Hoàn thành UAT_DTCT_02 |  |  |  | Chưa kiểm tra | 0
Tình huống | UAT_CN_03.Kiểm thử Báo cáo Quản lý Công nợ |  |  |  | Thành công | 11
Cán bộ kiểm tra | Nguyễn Duy Mạnh |  |  |  | Lỗi | 0
Đơn vị | INDA - Sovigaz Project Team |  |  |  | Hủy bỏ | 0
Kịch bản kiểm thử | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
Mã trường hợp (Case ID) | Mục đích kiểm tra | Vai trò (Role) | Chức năng/Bảng | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm tra | Mô tả lỗi/ Mã lỗi Jira | Kết quả | Ngày hoàn thành | Trọng yếu (x)
Mã số các trường hợp kiểm tra đánh theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Số thứ tự tăng dần từ 1> | Mỗi tình huống có thể có nhiều trường hợp cần kiểm tra dựa theo các luồng dữ liệu khác nhau | Nhập tên vai trò (Role) thực hiện kiểm tra | Điền theo Quy tắc: <Hệ thống>/ <Chức năng hoặc Bảng dữ liệu> được sử dụng để kiểm tra | Mô tả các bước cần thực hiện, danh sách các trường bắt buộc phải nhập và giá trị tương ứng cần nhập của từng trường, . . . | Kết quả mong muốn có được ứng với điều kiện đầu vào đã nhập bao gồm: Hệ thống hiển thị thông báo gì, giá trị đầu ra của các trường dữ liệu, . . . | Mô tả dữ liệu nhập thực tế khi kiểm tra | - Điền Mã lỗi trên Jira. Hoặc tóm tắt lỗi phát hiện - Vẫn để nguyên thông tin lỗi sau khi đã được sửa để theo dõi | Kết quả kiểm tra: - Thành công - Lỗi - Hủy bỏ | Điền ngày hoàn thành ứng với Kết quả = Thành công | Đánh dấu 'X' nếu là trường hợp cần phải Thành công mới được Golive
[PHẦN 1] Kiểm tra các Thẻ KPI Cards Công nợ
UAT_CN_03.1 | Kiểm tra Thẻ Số nợ đầu kỳ | Tester | Báo cáo Công nợ / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(OpeningBalance) AS SoNoDauKy FROM Datamart.DM_AccountObjectDebt; Đối chiếu với Thẻ Card Số nợ đầu kỳ trên Power BI. | Hiển thị đúng 668,52bn (668.515.511.446 VND) kèm Tỷ lệ % nợ đầu kỳ đạt 90,48% | DM_AccountObjectDebt: 668.515.511.446 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_CN_03.2 | Kiểm tra Thẻ Số nợ phát sinh trong kỳ | Tester | Báo cáo Công nợ / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(PeriodAmount) AS SoNoPhatSinh FROM Datamart.DM_AccountObjectDebt; Đối chiếu với Thẻ Card Số nợ phát sinh trên Power BI. | Hiển thị đúng 70,57bn (70.567.608.564 VND) kèm Tỷ lệ % nợ phát sinh đạt 9,55% | DM_AccountObjectDebt: 70.567.608.564 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_CN_03.3 | Kiểm tra Thẻ Số nợ đã được thanh toán | Tester | Báo cáo Công nợ / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(PaidAmount) AS SoNoDaThanhToan FROM Datamart.DM_AccountObjectDebt; Đối chiếu với Thẻ Card Số nợ đã thanh toán trên Power BI. | Hiển thị đúng 70,21bn (70.214.015.296 VND) kèm Tỷ lệ % nợ đã thanh toán đạt 9,50% | DM_AccountObjectDebt: 70.214.015.296 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_CN_03.4 | Kiểm tra Thẻ Số nợ còn lại (Tổng nợ cuối kỳ) | Tester | Báo cáo Công nợ / Card | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ReceiptableDebtAmount) AS SoNoConLai FROM Datamart.DM_AccountObjectDebt; Kiểm tra phương trình kế toán: Đầu kỳ + Phát sinh - Đã thu. | Hiển thị đúng 668,61bn (668.607.107.276 VND). Cân bằng phương trình kế toán chuẩn 100% | 668.515.511.446 + 70.567.608.564 - 70.214.015.296 = 668.607.107.276 |  | Thành công | 09/10/2026 | x
[PHẦN 2] Kiểm tra các Biểu đồ phân tích rủi ro và tuổi nợ
UAT_CN_03.5 | Kiểm tra Biểu đồ Công nợ theo từng nhóm khách hàng | Tester | Báo cáo Công nợ / Clustered Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT c.Excel_Customer_Category, SUM(d.PaidAmount) as DaTT, SUM(d.ReceiptableDebtAmount) as ConLai FROM DM_AccountObjectDebt d JOIN Dim_Customer c ON d.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode GROUP BY c.Excel_Customer_Category; Đối chiếu 3 cột: Đã TT, Tổng giá trị, Còn lại. | Hiển thị đầy đủ 3 chỉ tiêu cột chùm, phân biệt rõ các nhóm B_CTY, A_BV, C_NLE... | Dim_Customer[Excel_Customer_Category] |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_CN_03.6 | Kiểm tra Biểu đồ Phân tích nợ (Rủi ro nợ) | Tester | Báo cáo Công nợ / Clustered Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT [Phân loại rủi ro nợ], SUM(DebitAmount) as TongNo FROM Fact_AnalyticsDebit GROUP BY [Phân loại rủi ro nợ]; Đối chiếu 3 nhóm rủi ro trên biểu đồ. | Phân loại chuẩn xác: Nợ bình thường (~2.110bn), Nợ không thể đòi (~134bn), Nợ khó đòi (~71bn) | Fact_AnalyticsDebit[Phân loại rủi ro nợ] |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_CN_03.7 | Kiểm tra Biểu đồ Phân tích nợ trước hạn | Tester | Báo cáo Công nợ / Clustered Bar | Chạy truy vấn SQL: SELECT DueInterval, SUM(DebitAmount) as TongNo FROM Fact_AnalyticsDebit WHERE DueDays <= 0 GROUP BY DueInterval; Đối chiếu các dải tuổi nợ trước hạn. | Biểu đồ thanh ngang thể hiện đúng cơ cấu nợ chưa đến hạn: Không hạn nợ, 0-30, 31-90, >90 ngày | DueInterval <= 0 ngày |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_CN_03.8 | Kiểm tra Biểu đồ Phân tích nợ quá hạn theo tuổi nợ | Tester | Báo cáo Công nợ / Clustered Bar | Chạy truy vấn SQL: SELECT DueInterval, SUM(DebitAmount) as TongNo FROM Fact_AnalyticsDebit WHERE DueDays > 0 GROUP BY DueInterval ORDER BY DueInterval; Đối chiếu 7 dải ngày quá hạn. | Phân rã chính xác tuổi nợ quá hạn (1-30 đến >1094 ngày), cảnh báo nợ quá hạn nghiêm trọng trên 1 năm | DueInterval > 0 ngày |  | Thành công | 09/10/2026
[PHẦN 3] Kiểm tra Bảng chi tiết công nợ theo khách hàng và Slicers
UAT_CN_03.9 | Kiểm tra Bảng Chi tiết công nợ theo khách hàng | Tester | Báo cáo Công nợ / Table | Chạy truy vấn SQL: SELECT d.AccountObjectCode, c.AccountObjectName, SUM(d.OpeningBalance) as DK, SUM(d.PeriodAmount) as PS, SUM(d.PaidAmount) as DaTT, SUM(d.ReceiptableDebtAmount) as ConLai FROM DM_AccountObjectDebt d JOIN Dim_Customer c ON d.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode GROUP BY d.AccountObjectCode, c.AccountObjectName; Đối chiếu dòng Total cuối bảng. | Tổng dư nợ còn lại dòng cuối bảng đạt 668.607.107.276 đ, thông tin khách hàng chi tiết | DM_AccountObjectDebt, Dim_Customer |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_CN_03.10 | Kiểm tra Slicer Loại nợ (Tài khoản kế toán) | Tester | Báo cáo Công nợ / Slicer | Chạy truy vấn SQL: SELECT DISTINCT Account FROM Dim_Account WHERE Account IN ('131', '1361', '344', '2442'); Lọc lần lượt từng tài khoản trên Slicer Power BI. | Dữ liệu lọc chính xác theo tài khoản kế toán được chọn, kiểm soát đúng nghiệp vụ | DIM_ACCOUNT: 131, 1361, 344, 2442, All |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_CN_03.11 | Kiểm tra Slicers Nợ trước hạn và Nợ quá hạn | Tester | Báo cáo Công nợ / Slicers | Chạy truy vấn SQL: SELECT c.AccountObjectName, SUM(DebitAmount) as NoXau FROM Fact_AnalyticsDebit a JOIN Dim_Customer c ON a.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode WHERE a.DueInterval = '> 1094 ngày' GROUP BY c.AccountObjectName; Chọn dải nợ quá hạn '>1094 ngày' trên Slicer. | Danh sách tự động lọc ra các khách hàng nợ xấu để phục vụ đội thu hồi công nợ xử lý | Slicers Trạng thái hạn nợ |  | Thành công | 09/10/2026

## UAT_KPI_04
| KỊCH BẢN KIỂM TRA |  |  |  | Trọng yếu (x) | 16
Tiền điều kiện | Hoàn thành UAT_CN_03 |  |  |  | Chưa kiểm tra | 0
Tình huống | UAT_KPI_04.Kiểm thử Báo cáo Tổng quan KPI (A3) |  |  |  | Thành công | 22
Cán bộ kiểm tra | Nguyễn Duy Mạnh |  |  |  | Lỗi | 0
Đơn vị | INDA - Sovigaz Project Team |  |  |  | Hủy bỏ | 0
Kịch bản kiểm thử | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
Mã trường hợp (Case ID) | Mục đích kiểm tra | Vai trò (Role) | Chức năng/Bảng | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm tra | Mô tả lỗi/ Mã lỗi Jira | Kết quả | Ngày hoàn thành | Trọng yếu (x)
Mã số các trường hợp kiểm tra đánh theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Số thứ tự tăng dần từ 1> | Mỗi tình huống có thể có nhiều trường hợp cần kiểm tra dựa theo các luồng dữ liệu khác nhau | Nhập tên vai trò (Role) thực hiện kiểm tra | Điền theo Quy tắc: <Hệ thống>/ <Chức năng hoặc Bảng dữ liệu> được sử dụng để kiểm tra | Mô tả các bước cần thực hiện, danh sách các trường bắt buộc phải nhập và giá trị tương ứng cần nhập của từng trường, . . . | Kết quả mong muốn có được ứng với điều kiện đầu vào đã nhập bao gồm: Hệ thống hiển thị thông báo gì, giá trị đầu ra của các trường dữ liệu, . . . | Mô tả dữ liệu nhập thực tế khi kiểm tra | - Điền Mã lỗi trên Jira. Hoặc tóm tắt lỗi phát hiện - Vẫn để nguyên thông tin lỗi sau khi đã được sửa để theo dõi | Kết quả kiểm tra: - Thành công - Lỗi - Hủy bỏ | Điền ngày hoàn thành ứng với Kết quả = Thành công | Đánh dấu 'X' nếu là trường hợp cần phải Thành công mới được Golive
[PHẦN 1] Kiểm tra Khối chỉ số KPI Năm (KHSX, KHDT và % hoàn thành)
UAT_KPI_04.1 | Kiểm tra Thẻ Kế hoạch sản xuất năm | Tester | Báo cáo KPI / Card Năm | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(Production) AS KHSX_Nam FROM Datamart.FACT_KPI_YEAR WHERE Year = '2025'; Đối chiếu với Thẻ Card KHSX năm trên Power BI. | Hiển thị đúng 165,96bn (165.961.298.026 VND). Khớp chỉ tiêu giao đầu năm | Fact_KPI_Year[Production]: 165.961.298.026 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.2 | Kiểm tra Thẻ % hoàn thành KHSX năm | Tester | Báo cáo KPI / Card Năm | Chạy truy vấn SQL: SELECT (SELECT SUM(ProductValue) FROM FACT_ACTUALPRODUCTION WHERE YEAR(Date) = 2025) / (SELECT SUM(Production) FROM FACT_KPI_YEAR WHERE Year = '2025') AS TyLe_KHSX; Đối chiếu với Thẻ Card % hoàn thành KHSX năm. | Hiển thị đúng 111,89%. Tỷ lệ hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất cả năm | 185.691.373.784 / 165.961.298.026 = 111,89% |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.3 | Kiểm tra Thẻ Kế hoạch doanh thu năm | Tester | Báo cáo KPI / Card Năm | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(Amount) AS KHDT_Nam FROM Datamart.FACT_KPI_YEAR WHERE Year = '2025'; Đối chiếu với Thẻ Card KHDT năm trên Power BI. | Hiển thị đúng 244,87bn (244.868.212.991 VND) | Fact_KPI_Year[Amount]: 244.868.212.991 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.4 | Kiểm tra Thẻ % hoàn thành KHDT năm | Tester | Báo cáo KPI / Card Năm | Chạy truy vấn SQL: SELECT (SELECT SUM(ReceiptAmount - VATAmount) FROM DM_RevenueBySaleLedger WHERE YEAR(PostedDate) = 2025) / (SELECT SUM(Amount) FROM FACT_KPI_YEAR WHERE Year = '2025') AS TyLe_KHDT; Đối chiếu với Thẻ Card % hoàn thành KHDT năm. | Hiển thị đúng 132,27%. Tỷ lệ hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu cả năm | 323.891.870.888 / 244.868.212.991 = 132,27% |  | Thành công | 09/10/2026 | x
[PHẦN 2] Kiểm tra Khối chỉ số theo Tháng (KPI DT, DT thực tế, KPI GTSX, GTSX thực tế)
UAT_KPI_04.5 | Kiểm tra Thẻ KPI Doanh thu tháng | Tester | Báo cáo KPI / Card Tháng | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(Amount) AS KPI_DT FROM Datamart.FACT_KPI_MONTH WHERE YEAR(Date) = 2025; Đối chiếu với Thẻ Card KPI Doanh thu trên Power BI. | Hiển thị đúng 296,36bn (296.363.017.144 VND) | Fact_KPI_Month: 296.363.017.144 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.6 | Kiểm tra Thẻ Doanh thu thực tế tháng | Tester | Báo cáo KPI / Card Tháng | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ReceiptAmount) - SUM(VATAmount) AS DT_ThucTe FROM Datamart.DM_RevenueBySaleLedger WHERE YEAR(PostedDate) = 2025; Đối chiếu với Thẻ Card Doanh thu thực tế. | Hiển thị đúng 323,89bn (323.891.870.888 VND) | DM_RevenueBySaleLedger: 323.891.870.888 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.7 | Kiểm tra Thẻ Tỉ lệ hoàn thành KPI DT tháng | Tester | Báo cáo KPI / Card Tháng | Chạy truy vấn SQL: SELECT 323891870888.0 / 296363017144.0 AS TyLe_KPI_DT; Đối chiếu với Thẻ Card Tỉ lệ hoàn thành KPI DT. | Hiển thị đúng 109,29%. Vượt kế hoạch 9,29% | 323.891.870.888 / 296.363.017.144 = 109,29% |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.8 | Kiểm tra Thẻ KPI Giá trị sản xuất tháng | Tester | Báo cáo KPI / Card Tháng | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ProductionValue) AS KPI_GTSX FROM Datamart.FACT_KPI_MONTH WHERE YEAR(Date) = 2025; Đối chiếu với Thẻ Card KPI GTSX trên Power BI. | Hiển thị đúng 170,43bn (170.425.390.077 VND) | Fact_KPI_Month: 170.425.390.077 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.9 | Kiểm tra Thẻ Giá trị sản xuất thực tế tháng | Tester | Báo cáo KPI / Card Tháng | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ProductValue) AS GTSX_ThucTe FROM Datamart.FACT_ACTUALPRODUCTION WHERE YEAR(Date) = 2025; Đối chiếu với Thẻ Card GTSX thực tế. | Hiển thị đúng 185,69bn (185.691.373.784 VND) | Fact_ActualProduction: 185.691.373.784 VND |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.10 | Kiểm tra Thẻ % Giá trị Sản xuất tháng | Tester | Báo cáo KPI / Card Tháng | Chạy truy vấn SQL: SELECT 185691373784.0 / 170425390077.0 AS TyLe_GTSX; Đối chiếu với Thẻ Card % Giá trị Sản xuất. | Hiển thị đúng 108,96%. Vượt kế hoạch sản xuất 8,96% | 185.691.373.784 / 170.425.390.077 = 108,96% |  | Thành công | 09/10/2026 | x
[PHẦN 3] Kiểm tra Khối Lũy kế YTD và So sánh cùng kỳ YoY
UAT_KPI_04.11 | Kiểm tra Thẻ Lũy kế doanh thu (YTD) | Tester | Báo cáo KPI / Card Lũy kế | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ReceiptAmount) - SUM(VATAmount) AS LK_DT FROM DM_RevenueBySaleLedger WHERE YEAR(PostedDate) = 2025; Đối chiếu với Thẻ Card Lũy kế doanh thu. | Hiển thị đúng 323,89bn (323.891.870.888 VND) | TOTALYTD DAX Measure |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.12 | Kiểm tra Thẻ DT cùng kì năm trước | Tester | Báo cáo KPI / Card Lũy kế | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ReceiptAmount) - SUM(VATAmount) AS DT_2024 FROM DM_RevenueBySaleLedger WHERE YEAR(PostedDate) = 2024; Đối chiếu với Thẻ Card DT cùng kì năm trước. | Hiển thị đúng 306,29bn (306.292.622.822 VND) của năm 2024 | SAMEPERIODLASTYEAR DAX Measure |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.13 | Kiểm tra Thẻ %Doanh thu so với cùng kì (YoY) | Tester | Báo cáo KPI / Card Lũy kế | Chạy truy vấn SQL: SELECT 323891870888.0 / 306292622822.0 AS TyLe_TangTruong_DT; Đối chiếu với Thẻ Card %Doanh thu so với cùng kì. | Hiển thị đúng 105,75% (Tăng trưởng dương +5,75% so với cùng kỳ năm trước) | 323.891.870.888 / 306.292.622.822 = 105,75% |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.14 | Kiểm tra Thẻ Lũy kế giá trị sản xuất (YTD) | Tester | Báo cáo KPI / Card Lũy kế | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ProductValue) AS LK_GTSX FROM FACT_ACTUALPRODUCTION WHERE YEAR(Date) = 2025; Đối chiếu với Thẻ Card Lũy kế giá trị sản xuất. | Hiển thị đúng 186bn (185.691.373.784 VND) | TOTALYTD GTSX DAX Measure |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.15 | Kiểm tra Thẻ GTSX cùng kì năm trước | Tester | Báo cáo KPI / Card Lũy kế | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT SUM(ProductValue) AS GTSX_2024 FROM FACT_ACTUALPRODUCTION WHERE YEAR(Date) = 2024; Đối chiếu với Thẻ Card GTSX cùng kì năm trước. | Hiển thị đúng 160bn (159.739.606.844 VND) của năm 2024 | SAMEPERIODLASTYEAR GTSX DAX Measure |  | Thành công | 09/10/2026 | x
UAT_KPI_04.16 | Kiểm tra Thẻ %GTSX so với cùng kì (YoY) | Tester | Báo cáo KPI / Card Lũy kế | Chạy truy vấn SQL: SELECT 185691373784.0 / 159739606844.0 AS TyLe_TangTruong_GTSX; Đối chiếu với Thẻ Card %GTSX so với cùng kì. | Hiển thị đúng 116,25% (Tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ +16,25% YoY) | 185.691.373.784 / 159.739.606.844 = 116,25% |  | Thành công | 09/10/2026 | x
[PHẦN 4] Kiểm tra 5 Biểu đồ so sánh xu hướng (Tháng, Chi nhánh, Nhóm sản phẩm)
UAT_KPI_04.17 | Kiểm tra Biểu đồ Doanh thu và KPI theo tháng | Tester | Báo cáo KPI / Line & Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT d.Month, SUM(k.Amount) as KPI_DT, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM Dim_Date d LEFT JOIN FACT_KPI_MONTH k ON d.Date = k.Date LEFT JOIN DM_RevenueBySaleLedger s ON d.Date = s.PostedDate WHERE d.Year = 2025 GROUP BY d.Month ORDER BY d.Month; Đối chiếu các tháng trên biểu đồ. | Biểu đồ thể hiện trực quan các tháng đạt và vượt kế hoạch doanh thu | Fact_KPI_Month vs DM_RevenueBySaleLedger |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPI_04.18 | Kiểm tra Biểu đồ Doanh thu và KPI theo chi nhánh | Tester | Báo cáo KPI / Line & Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT st.StockName, SUM(k.Amount) as KPI_DT, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM Dim_Stock st LEFT JOIN FACT_KPI_MONTH k ON st.StockCode = k.StockCode LEFT JOIN Dim_Customer c ON st.StockCode = c.StockCode LEFT JOIN DM_RevenueBySaleLedger s ON c.AccountObjectCode = s.AccountObjectCode GROUP BY st.StockName; Đối chiếu hiệu quả từng chi nhánh. | Nhận diện rõ chi nhánh vượt chỉ tiêu và chi nhánh cần đẩy mạnh bán hàng | Group by Dim_Stock[StockName] |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPI_04.19 | Kiểm tra Biểu đồ Donut Tỉ lệ đóng góp DT theo từng chi nhánh | Tester | Báo cáo KPI / Donut Chart | Chạy truy vấn SQL: SELECT st.StockName, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode JOIN Dim_Stock st ON c.StockCode = st.StockCode WHERE YEAR(s.PostedDate) = 2025 GROUP BY st.StockName; Đối chiếu tỷ trọng Donut. | Hiển thị chính xác tỷ trọng đóng góp: Bình Dương ~41%, Biên Hòa ~27%... | Dim_Stock[StockName] |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPI_04.20 | Kiểm tra Biểu đồ Doanh thu và KPI theo nhóm sản phẩm | Tester | Báo cáo KPI / Clustered Column | Chạy truy vấn SQL: SELECT cat.CategoryName, SUM(k.Amount) as KPI_DT, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM Dim_ProductCategories cat LEFT JOIN FACT_KPI_BY_PRODUCT k ON cat.CategoryName = k.CategoryName AND k.Year = '2025' GROUP BY cat.CategoryName; Đối chiếu cột kép kế hoạch vs thực tế. | Hiển thị đầy đủ kế hoạch và thực tế của các nhóm SP (Oxy, Nito, Argon, Que hàn...) | Dim_ProductCategories[CategoryName] |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPI_04.21 | Kiểm tra Biểu đồ Donut Tỉ lệ đóng góp DT theo nhóm sản phẩm | Tester | Báo cáo KPI / Donut Chart | Chạy truy vấn SQL: SELECT cat.CategoryName, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Products p ON s.InventoryItemCode_New = p.InventoryItemCode_New JOIN Dim_ProductCategories cat ON p.Excel_Category_Name = cat.CategoryName WHERE YEAR(s.PostedDate) = 2025 GROUP BY cat.CategoryName; Đối chiếu cơ cấu đóng góp Donut. | Hiển thị tỷ lệ đóng góp chuẩn xác, màu sắc trực quan | Dim_ProductCategories[CategoryName] |  | Thành công | 09/10/2026
[PHẦN 5] Kiểm tra Bộ lọc Slicers (Năm 2025, Sản phẩm, Xí nghiệp)
UAT_KPI_04.22 | Kiểm tra đồng bộ Slicer Năm 2025, Nhóm sản phẩm và Xí nghiệp | Tester | Báo cáo KPI / Slicers | Chạy truy vấn SQL kiểm chứng: SELECT SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT_BH_Oxy FROM DM_RevenueBySaleLedger s JOIN Dim_Customer c ON s.AccountObjectCode = c.AccountObjectCode JOIN Dim_Products p ON s.InventoryItemCode_New = p.InventoryItemCode_New WHERE YEAR(s.PostedDate) = 2025 AND c.StockCode = 'BH' AND p.Excel_Category_Name LIKE '%Oxy%'; Lọc Năm 2025 -> Nhóm Oxy -> Xí nghiệp Biên Hòa trên giao diện. | Toàn bộ 16 thẻ Cards và 5 biểu đồ tự động cập nhật đúng chỉ tiêu và thực tế của Biên Hòa mảng Oxy | Slicers tương tác chéo |  | Thành công | 09/10/2026

## UAT_KPICT_05
| KỊCH BẢN KIỂM TRA |  |  |  | Trọng yếu (x) | 0
Tiền điều kiện | Hoàn thành UAT_KPI_04 |  |  |  | Chưa kiểm tra | 0
Tình huống | UAT_KPICT_05.Kiểm thử Báo cáo KPI Chi tiết & Sức khỏe tài chính |  |  |  | Thành công | 7
Cán bộ kiểm tra | Nguyễn Duy Mạnh |  |  |  | Lỗi | 0
Đơn vị | INDA - Sovigaz Project Team |  |  |  | Hủy bỏ | 0
Kịch bản kiểm thử | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
Mã trường hợp (Case ID) | Mục đích kiểm tra | Vai trò (Role) | Chức năng/Bảng | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm tra | Mô tả lỗi/ Mã lỗi Jira | Kết quả | Ngày hoàn thành | Trọng yếu (x)
Mã số các trường hợp kiểm tra đánh theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Số thứ tự tăng dần từ 1> | Mỗi tình huống có thể có nhiều trường hợp cần kiểm tra dựa theo các luồng dữ liệu khác nhau | Nhập tên vai trò (Role) thực hiện kiểm tra | Điền theo Quy tắc: <Hệ thống>/ <Chức năng hoặc Bảng dữ liệu> được sử dụng để kiểm tra | Mô tả các bước cần thực hiện, danh sách các trường bắt buộc phải nhập và giá trị tương ứng cần nhập của từng trường, . . . | Kết quả mong muốn có được ứng với điều kiện đầu vào đã nhập bao gồm: Hệ thống hiển thị thông báo gì, giá trị đầu ra của các trường dữ liệu, . . . | Mô tả dữ liệu nhập thực tế khi kiểm tra | - Điền Mã lỗi trên Jira. Hoặc tóm tắt lỗi phát hiện - Vẫn để nguyên thông tin lỗi sau khi đã được sửa để theo dõi | Kết quả kiểm tra: - Thành công - Lỗi - Hủy bỏ | Điền ngày hoàn thành ứng với Kết quả = Thành công | Đánh dấu 'X' nếu là trường hợp cần phải Thành công mới được Golive
[PHẦN 1] Kiểm tra 5 Bảng dữ liệu chiến lược và Sức khỏe tài chính
UAT_KPICT_05.1 | Kiểm tra Bảng Kế hoạch doanh thu năm cho từng chi nhánh | Tester | Báo cáo KPI Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT Parent_Stock, SUM(Amount) as KHDT, SUM(Production) as KHSX FROM FACT_KPI_YEAR WHERE Year = '2025' GROUP BY Parent_Stock; Đối chiếu với bảng Kế hoạch chi nhánh trên Power BI. | Khớp chính xác quyết định giao chỉ tiêu đầu năm từ file A3 (KHDT: 244.87bn, KHSX: 165.96bn) | Fact_KPI_Year, Dim_Stock |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPICT_05.2 | Kiểm tra Bảng Kế hoạch doanh thu năm cho từng sản phẩm | Tester | Báo cáo KPI Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT CategoryName, SUM(ProductQuantityDVC) as KHSX, SUM(SaleQuantityDVC) as KHTT, SUM(Amount) as KPI_DT FROM FACT_KPI_BY_PRODUCT WHERE Year = '2025' GROUP BY CategoryName; Đối chiếu dòng Total trên bảng. | Tổng cộng dòng Total khớp đúng chỉ tiêu giao 21 nhóm SP: KHSX DVC 49.38M, KHTT DVC 51.15M, DT 547.88bn | Fact_KPI_By_Product, Dim_ProductCategories |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPICT_05.3 | Kiểm tra Bảng Sức khỏe tài chính theo chi nhánh (Lọc tháng) | Tester | Báo cáo KPI Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT st.StockName, SUM(k.ProductionValue) as KPISX, SUM(k.Amount) as KPIDT, SUM(p.ProductValue) as GTSX, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT FROM Dim_Stock st LEFT JOIN FACT_KPI_MONTH k ON st.StockCode = k.StockCode LEFT JOIN FACT_ACTUALPRODUCTION p ON st.StockCode = p.FactoryCode LEFT JOIN Dim_Customer c ON st.StockCode = c.StockCode LEFT JOIN DM_RevenueBySaleLedger s ON c.AccountObjectCode = s.AccountObjectCode GROUP BY st.StockName; Đối chiếu 4 chỉ tiêu của từng chi nhánh. | Bảng tổng hợp chiến lược thể hiện đầy đủ bức tranh hiệu quả kinh doanh của 9 xí nghiệp | Fact_KPI_Month, Fact_ActualProduction, DM_Revenue |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPICT_05.4 | Kiểm tra Bảng KPI theo sản phẩm (Đối chiếu Kế hoạch vs Thực tế) | Tester | Báo cáo KPI Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT cat.CategoryName, SUM(k.ProductQuantityDVC) as KHSX, SUM(p.ProductQuantityDVC) as SX_TT, SUM(k.SaleQuantityDVC) as KHTT, SUM(s.MainQuantity) as TT_TT, SUM(k.Amount) as KPI_DT, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT_TT FROM Dim_ProductCategories cat LEFT JOIN FACT_KPI_BY_PRODUCT k ON cat.CategoryName = k.CategoryName AND k.Year = '2025' LEFT JOIN FACT_ACTUALPRODUCTION p ON cat.CategoryName = p.CategoryName AND YEAR(p.Date) = 2025 GROUP BY cat.CategoryName; Đối chiếu từng dòng sản phẩm. | Khớp số liệu, khắc phục triệt để lỗi trùng lặp số kế hoạch giữa các dòng, tính % hoàn thành chuẩn xác | Fact_KPI_By_Product, Fact_ActualProduction, DM_Revenue |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPICT_05.5 | Kiểm tra Bảng Báo cáo doanh thu theo loại dịch vụ | Tester | Báo cáo KPI Chi tiết / Table | Chạy truy vấn SQL trên DWH: SELECT st.StockName, SUM(k.Amount) as KPI_DV, SUM(s.ReceiptAmount - s.VATAmount) as DT_DV FROM Dim_Stock st LEFT JOIN FACT_KPI_MONTH k ON st.StockCode = k.StockCode AND k.Indicator = 'DV' AND YEAR(k.Date) = 2025 LEFT JOIN Dim_Customer c ON st.StockCode = c.StockCode LEFT JOIN DM_RevenueBySaleLedger s ON c.AccountObjectCode = s.AccountObjectCode AND YEAR(s.PostedDate) = 2025 GROUP BY st.StockName; Đối chiếu mảng dịch vụ theo kho. | Năm 2025 thực tế hiển thị 0 do không phát sinh chứng từ DV (năm 2023 đạt 17.73 tỷ). Báo cáo hoạt động chính xác | Fact_KPI_Month (DV), DM_RevenueBySaleLedger |  | Thành công | 09/10/2026
[PHẦN 2] Kiểm tra Quy đổi đơn vị chuẩn (DVC) và Bộ lọc Slicers
UAT_KPICT_05.6 | Kiểm tra hệ số quy đổi đơn vị chuẩn (DVC) | Tester | Báo cáo KPI Chi tiết / DAX | Chạy truy vấn SQL kiểm tra hệ số quy đổi: SELECT InventoryItemCode_New, InventoryItemName, Unit, UnitDVC, ConversionRate FROM Dim_Products WHERE UnitDVC IS NOT NULL; Đối chiếu quy đổi sản phẩm khí sang m3 tiêu chuẩn DVC. | Hệ số quy đổi hoạt động chuẩn xác, không bị sai lệch số lượng sản xuất và tiêu thụ | Fact_KPI_By_Product: QuantityDVT -> QuantityDVC |  | Thành công | 09/10/2026
UAT_KPICT_05.7 | Kiểm tra Slicers Năm, Nhóm SP, Tên xí nghiệp trên 5 bảng | Tester | Báo cáo KPI Chi tiết / Slicers | Thử nghiệm chọn lần lượt từng bộ lọc Slicer trên Power BI và kiểm tra phản ứng của cả 5 bảng. | Cả 5 bảng phản hồi nhanh, đồng bộ, lọc dữ liệu chính xác theo phân quyền chi nhánh | Slicers tương tác |  | Thành công | 09/10/2026

## Evidence
BẢNG TỔNG HỢP BẰNG CHỨNG KIỂM THỬ (TEST EVIDENCE LOG) — DỰ ÁN SOVIGAZ
STT | Mã Scenario | Mã Case ID | Nội dung kiểm thử | Nguồn đối soát / Hệ thống | Kết quả đối soát | Tài liệu / Ảnh chụp bằng chứng
1 | UAT_DT_01 | UAT_DT_01.1 -> UAT_DT_01.5 | Kiểm tra 5 thẻ KPI Cards Doanh thu thuần, Thuế, Đơn hàng, AOV | Dash.pbix -> Page 1 & SQL DM_RevenueBySaleLedger | Khớp 100% (Variance=0) | media_1791087595180.png, UAT_SOVIGAZ.xlsx
2 | UAT_DT_01 | UAT_DT_01.6 -> UAT_DT_01.11 | Kiểm tra 6 Biểu đồ xu hướng 12 tháng, cơ cấu nhóm hàng, KH, XN | Dash.pbix -> Page 1 Visuals | Khớp 100% | media_1791087595180.png, UAT_SOVIGAZ.xlsx
3 | UAT_DTCT_02 | UAT_DTCT_02.1 -> UAT_DTCT_02.5 | Kiểm tra Bảng chi tiết mặt hàng, khách hàng, hóa đơn, ma trận | Dash.pbix -> Page 2 & SQL Sales Ledger Detail | Khớp 100% | media_1791087605396.png, UAT_SOVIGAZ.xlsx
4 | UAT_CN_03 | UAT_CN_03.1 -> UAT_CN_03.4 | Kiểm tra 4 Cards công nợ: Đầu kỳ, Phát sinh, Đã thu, Còn lại | Dash.pbix -> Page 3 & SQL DM_AccountObjectDebt | Khớp 100% (668,61 tỷ) | media_1791087614119.png, SIT tổng hợp công nợ
5 | UAT_CN_03 | UAT_CN_03.5 -> UAT_CN_03.8 | Kiểm tra phân tích rủi ro nợ và 7 dải tuổi nợ quá hạn | Dash.pbix -> Page 3 & SQL Fact_AnalyticsDebit | Khớp 100% | media_1791087614119.png, SIT phân tích nợ
6 | UAT_KPI_04 | UAT_KPI_04.1 -> UAT_KPI_04.16 | Kiểm tra 16 Cards KPI Năm, Tháng, Lũy kế YTD, So sánh cùng kỳ YoY | Dash.pbix -> Page 4 & SQL KPI Month / Year / Production | Khớp 100% | media_1791087623846.png, UAT_SOVIGAZ.xlsx
7 | UAT_KPI_04 | UAT_KPI_04.17 -> UAT_KPI_04.21 | Kiểm tra 5 Biểu đồ so sánh tháng, chi nhánh, nhóm sản phẩm | Dash.pbix -> Page 4 Visuals | Khớp 100% | media_1791087623846.png, UAT_SOVIGAZ.xlsx
8 | UAT_KPICT_05 | UAT_KPICT_05.1 -> UAT_KPICT_05.5 | Kiểm tra 5 Bảng dữ liệu chiến lược & Sức khỏe tài chính xí nghiệp | Dash.pbix -> Page 5 & SQL Fact_KPI_By_Product | Khớp 100% | media_1791087631055.png, UAT_SOVIGAZ.xlsx

## Scenario (hidden)
| KỊCH BẢN KIỂM TRA |  |  |  | Trọng yếu (x) | 0
Tiền điều kiện |  |  |  |  | Chưa kiểm tra | 5
Tình huống |  |  |  |  | Thành công | 0
Cán bộ kiểm tra | Tên của chính mình |  |  |  | Lỗi | 0
Đơn vị |  |  |  |  | Hủy bỏ | 0
Kịch bản kiểm thử | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
Mã trường hợp (Case ID) | Mục đích kiểm tra | Vai trò (Role) | Chức năng/Bảng | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm tra | Mô tả lỗi/ Mã lỗi Jira | Kết quả | Ngày hoàn thành | Trọng yếu (x)
Mã số các trường hợp kiểm tra đánh theo Quy tắc: <Mã tình huống>.<Số thứ tự tăng dần từ 1> | Mỗi tình huống có thể có nhiều trường hợp cần kiểm tra dựa theo các luồng dữ liệu khác nhau | Nhập tên vai trò (Role) thực hiện kiểm tra | Điền theo Quy tắc: <Hệ thống>/ <Chức năng hoặc Bảng dữ liệu> được sử dụng để kiểm tra | Mô tả các bước cần thực hiện, danh sách các trường bắt buộc phải nhập và giá trị tương ứng cần nhập của từng trường, . . . | Kết quả mong muốn có được ứng với điều kiện đầu vào đã nhập bao gồm: Hệ thống hiển thị thông báo gì, giá trị đầu ra của các trường dữ liệu, . . . | Mô tả dữ liệu nhập thực tế khi kiểm tra | - Điền Mã lỗi trên Jira. Hoặc tóm tắt lỗi phát hiện - Vẫn để nguyên thông tin lỗi sau khi đã được sửa để theo dõi | Kết quả kiểm tra: - Thành công - Lỗi - Hủy bỏ | Điền ngày hoàn thành ứng với Kết quả = Thành công | Đánh dấu 'X' nếu là trường hợp cần phải Thành công mới được Golive
Kiểm tra cấu trúc bảng
Scenario-1.1
Scenario-1.2
Kiểm tra chi tiết dữ liệu
Scenario-1.3
Scenario-1.4
Scenario-1.5